## 57-пр
Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве (объект № 57)
Наименование объекта |  | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-БЫТОВОГО КОРПУСА С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ342/С-23805, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. СВЕТЛОГОРСК, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 5. 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
Код объекта |  | ВС-146/2-053
Дата разработки сметной документации (в ценах) | [6 empty] | на 1 января 2026г.
Дата начала строительства | [6 empty] | апрель 2026г.
Продолжительность строительства, мес | [6 empty] | 4
Итого по сводному сметному расчету на дату разработки сметной документации, тыс. руб., в т.ч. | [6 empty] | 1107.375
стоимость СМР | [6 empty] | 1099.578
прочие работы и затраты | [6 empty] | 4.83
оборудование | [6 empty] | 0
затраты, не подлежащие индексации | [6 empty] | 2.967
Индексы изменения стоимости, применяемые для определения стоимости на дату начала строительства
2026 | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
прогнозных индексов стоимости СМР | Январь: 1.009; Февраль: 1.0181; Март: 1.0273
прогнозных индексов прочих работ и затрат | Январь: 1.0119; Февраль: 1.0239; Март: 1.0361
прогнозных индексов на оборудование | Январь: 1.0026; Февраль: 1.0052; Март: 1.0078
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства (п.34.1), тыс. руб., в т.ч. | Июль: 30.192
стоимость СМР | Июль: 30.018
прочие работы и затраты | Июль: 0.174
оборудование | Июль: 0
Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс. руб., в т.ч. | Июль: 1137.567
стоимость СМР | Июль: 1129.596
прочие работы и затраты | Июль: 5.004
оборудование | Июль: 0
затраты, не подлежащие индексации | Июль: 2.967
Месяц выполнения работ | Нормы задела в строительстве по месяцам, % | Стоимость СМР, тыс. руб. | Прогнозные индексы стоимости СМР, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости СМР в период продолжительности строительства, тыс. руб. | Стоимость прочих затрат, тыс. руб. | Прогнозные индексы прочих затрат, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов прочих затрат в период продолжительности строительства, тыс. руб. | Удельный вес стоимости монтируемого оборудования, % | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Прогнозные индексы стоимости оборудования, применяемые для определения средств в период продолжительности строительства | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов стоимости оборудования в период продолжительности строительства, тыс. руб. | Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства, тыс. руб.
Итого на дату начала строительства, тыс.руб. | Февраль: 1129.596; Май: 5.004; Сентябрь: 0
Апрель 2026 | 25 | 282.399 | 1.009 | 2.542 | 1.251 | 1.0119 | 0.015 | 25 | 0 | 1.0026 | 0 | 2.557
Май 2026 | 25 | 282.399 | 1.0181 | 5.111 | 1.251 | 1.0239 | 0.03 | 25 | 0 | 1.0052 | 0 | 5.141
Июнь 2026 | 25 | 282.399 | 1.0273 | 7.709 | 1.251 | 1.0361 | 0.045 | 25 | 0 | 1.0078 | 0 | 7.754
Июль 2026 | 25 | 282.399 | 1.0365 | 10.308 | 1.251 | 1.0484 | 0.061 | 25 | 0 | 1.0104 | 0 | 10.369
Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов в период продолжительности строительства (п.34.2), тыс. руб., в т.ч. | Июль: 25.821
стоимость СМР | Июль: 25.67
прочие работы и затраты | Июль: 0.151
оборудование | Июль: 0