## 57-C1
НАИМЕНОВАНИЕ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
УТВЕРЖДЕНО
ВСЕГО В СУММЕ |  |  |  |  | 1 396,066 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
в том числе:
на дату начала разработки сметной документации |  |  |  |  | 1 107,375 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату начала строительства объекта (выполнения строительных, специальных, монтажных работ) |  |  |  |  | 1 137,567 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
на дату окончания строительства в пределах продолжительности строительства |  |  |  |  | 1 163,388 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
(без учета налогов и отчислений)
налоги и отчисления |  |  |  |  | 232,678 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
Возвратные суммы
(ссылка на документ об утверждении)
"________" ______________20__г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: |  | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-БЫТОВОГО КОРПУСА С ИНВЕНТАРНЫМ НОМЕРОМ342/С-23805, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., Г. СВЕТЛОГОРСК, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 5. 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОД ОБЪЕКТА: |  | ВС-146/2-053
Составлена в ценах |  | на 1 января 2026г.
Дата начала строительства |  | апрель 2026г.
Продолжительность строительства |  | 4 мес.
ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ | НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТНЫХ (ЛОКАЛЬНЫХ) СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ), СРЕДСТВ | СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ | [5 empty] | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛУАТА- ЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУК- ЦИИ | ОХР И ОПР | ОБОРУДОВА-НИЕ, МЕБЕЛЬ | ПРОЧИЕ СРЕДСТВА
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТРАНСПОРТ | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | ТРАНСПОРТ |  | ТРУДОЕМ- КОСТЬ, ЧЕЛОВЕКО-ЧАС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1 | БЫТОВОЙ КОРПУС | 22,093 | 0,651 0,131 | 19,705 1,02 | 17,557 16,11 | - - | - | 77,136 1309
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 22,093 | 0,651 0,131 | 19,705 1,02 | 17,557 16,11 | - - | - | 77,136 1309
ГЛАВА 7 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 5 | БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | 19,876 | 76,389 15,946 | 331,121 39,095 | 24,07 24,572 | - - | - | 515,123 2058
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 6 | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 75,697 | 42,351 19,922 | 71,198 6,859 | 62,841 66,828 | - - | - | 325,774 6042
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7 | 95,573 | 118,74 35,868 | 402,319 45,954 | 86,911 91,4 | - - | - | 840,897 8100
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 117,666 | 119,391 35,999 | 422,024 46,974 | 104,468 107,51 | - - | - | 918,033 9409
ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
НРР 8.01.102-2022 | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 13,1Х0,93 - 12,183% | 4,68 | 2,808 0,562 | 11,233 - | - - | - - | - | 18,721 1260
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ СРЕДСТВ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (67,3)
| В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ |  |  | 2,808 |  |  |  | 2,808
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8 | 4,68 | 2,808 0,562 | 8,425 - | - - | - - | - | 15,913 1260
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 122,346 | 122,199 36,561 | 430,449 46,974 | 104,468 107,51 | - - | - | 933,946 10669
ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ
НРР 8.01.103-2022 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 3,6000Х0,93 - 3,348% | 2,459 | 2,063 0,556 | 0,623 - | - - | - - | - | 5,145 743
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕХОДА К ТРУДОЕМКОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (0,57)
ПОДПУНКТ 30.3 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ПОДРЯДЧИКА - 51,02% | - | - - | - - | - - | - - | 78,4 | 78,4 -
ПОДПУНКТ 30.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - 34% | - | - - | - - | - - | - - | 52,246 | 52,246 -
ПОДПУНКТ 30.10 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - 0,306% | - | - - | - - | - - | - - | 2,858 | 2,858 -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9 | 2,459 | 2,063 0,556 | 0,623 - | - - | - - | 133,504 | 138,649 743
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 124,805 | 124,262 37,117 | 431,072 46,974 | 104,468 107,51 | - - | 133,504 | 1072,595 11412
ГЛАВА 10 СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА,ЗАСТРОЙЩИКА
ПОДПУНКТ 31.3 ИНСТРУКЦИИ (НЕ ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСАЦИИ) | СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ | - | - - | - - | - - | - - | 2,967 | 2,967 -
ПОДПУНКТ 31.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА - 0,21% | - | - - | - - | - - | - - | 1,972 | 1,972 -
ПОДПУНКТ 31.7 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 0,09% | - | - - | - - | - - | - - | 0,963 | 0,963 -
ПОДПУНКТ 31.6 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО ОБЛАСТЯМ И Г.МИНСКУ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ - 0,28% | - | - - | - - | - - | - - | 2,995 | 2,995 -
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10 | - | - - | - - | - - | - - | 8,897 | 8,897 -
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10 | 124,805 | 124,262 37,117 | 431,072 46,974 | 104,468 107,51 | - - | 142,401 | 1081,492 11412
ПУНКТ 33 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2,4% | 2,995 | 2,982 0,891 | 10,346 1,127 | 2,507 2,58 | - - | 3,346 | 25,883 274
| ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ | 127,8 | 127,244 38,008 | 441,418 48,101 | 106,975 110,09 | - - | 145,747 | 1107,375 11686
| ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 127,8 | 127,244 38,008 | 441,418 48,101 | 106,975 110,09 | - - | 145,747 | 1107,375 11686
ПОДПУНКТ 34.1 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА | - | - - | - - | - - | - - | 30,192 | 30,192 -
| ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА | 127,8 | 127,244 38,008 | 441,418 48,101 | 106,975 110,09 | - - | 175,939 | 1137,567 11686
ПОДПУНКТ 34.2 ИНСТРУКЦИИ | СРЕДСТВА,УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ В ПЕРИОД ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА | - | - - | - - | - - | - - | 25,821 | 25,821 -
| ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 127,8 | 127,244 38,008 | 441,418 48,101 | 106,975 110,09 | - - | 201,76 | 1163,388 11686
НАЛОГ | НДС - 20% | - | - - | - - | - - | - - | 232,678 | 232,678 -
| ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ | 127,8 | 127,244 38,008 | 441,418 48,101 | 106,975 110,09 | - - | 434,438 | 1396,066 11686
| ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА) | 127,8 | 127,244 38,008 | 441,418 48,101 | 106,975 110,09 | - - | 434,438 | 1396,066 11686
| РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ) ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |  | В.М.БУРАК
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА |  |  |  |  | С.Е.ЛИТОШ
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
| НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО(ПРОЕКТНОГО) ОТДЕЛА |  |  |  |  | О.А.ЛАПТЕВА
|  | (подпись) |  |  |  | (инициалы, фамилия)